## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Alex Buarque | 2019-08-30
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: 29/02/2020 |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | Projeto: Zênite ¦ Automação e gerenciamento do transporte urbano | [9 empty] | Autor: Alex Gusmão
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | Site Estático |  |  | 1.0 | Não Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 1.1 | Menu superior com atalhos para as sessões do site e um botão de login |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Mínima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 1.2 | Sessão home com caroussel de imagens que demonstram a essência da empresa |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Média | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 1.3 | Sessão com fundo em imagem embassada e um breve texto de qual é a proposta da empresa |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Mínima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 1.4 | Sessão onde é dada uma ênfase no escopo do projeto com frases marcantes e imagens relacionadas |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Mínima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 1.5 | Sessão onde é listado a visão, missão e valores, cada uma dentro de um componente container |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Mínima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 1.6 | Rodapé com as informações de endereço da empresa, telefones de contato, redes sociais e atalhos para as sessões do site |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Mínima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 1.7 | Componente de login para entrar na aplicação |  | 3 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
2 |  | Aplicação |  | 5 | 1.0 | Não Funcional | Alta | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.1 | Menu lateral contendo os atalhos para as páginas do site com icones user friendly |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.2 | Página home com 3 dashboards do chartJS |  | 3 | 1.0 | Não Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.2.1 | Na página home inserir edição de GRID para o usuário escolher os gráficos que quer usar |  | 1 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Página home com 3 dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.2.2 | Cores para a home que sejam claras e que não atrapalhem a visão do usuário em relação ás dashboards (como um cinza neutro) |  | 1 | 1.0 | Não Funcional | Mínima | PO |  |  |  | Página home com 3 dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.3 | Padrão de fonte para todo o site (nome da fonte e tamanho) |  | 3 | 1.0 | Não Funcional | Mínima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4 | Tela de gerenciamento |  |  | 1.0 | Não Funcional | Média | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.1 | Listar as informações em tabelas interativas com o usuário |  | 4 | 1.0 | Funcional | Média | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.2 | Informações sobre os fiscais |  | 5 | 1.0 | Funcional | Média | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.3 | Informações sobre os Ônibus gereciados |  | 5 | 1.0 | Funcional | Média | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.4 | Informações sobre as linhas gerenciadas |  | 5 | 1.0 | Funcional | Média | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.5 | Informações sobre os Motoristas gerenciados |  | 5 | 1.0 | Funcional | Média | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.6 | CRUD de adição, edição e exclusão dos fiscais |  | 4 | 1.0 | Funcional | Média | PO |  |  |  | Informações sobre os fiscais |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.7 | CRUD de adição, edição e exclusão das linhas |  | 4 | 1.0 | Funcional | Média | PO |  |  |  | Informações sobre as linhas gerenciadas |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.8 | CRUD de adição, edição e exclusão dos Ônibus |  | 4 | 1.0 | Funcional | Média | PO |  |  |  | Informações sobre os Ônibus gereciados |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.4.9 | CRUD de adição, edição e exclusão dos motoristas |  | 4 | 1.0 | Funcional | Média | PO |  |  |  | Informações sobre os Motoristas gerenciados |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.5 | Tela de perfil |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.5.1 | Perfil do usuário com icone de identificação padrão para aplicação |  | 2 | 1.0 | Não Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.5.2 | Listar na tela as informações pessoais do usuário |  | 2 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.5.3 | CRUD para a edição dos campos |  | 2 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO |  |  |  | Listar na tela as informações pessoais do usuário |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6 | Tela dashboard |  | 5 | 1.0 | Não Funcional | Máxima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.1 | Dashboards do chartJS |  | 3 | 1.0 | Não Funcional | Média | PO |  |  |  | Biblioteca JavaScrip |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.2 | Dashboards mostrando inicio e fim de viagem |  | 5 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.3 | Dashboards mostrando desvios de rotas |  | 2 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.4 | Dashboards mostrando tempo percorrido na viagem |  | 3 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.5 | Dashboards mostrando quantidade de vezes que o ônibus parou e abriu as portas na viagem |  | 1 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.6 | Dashboards mostrando média de tempo de viagem por linha |  | 5 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.7 | Dashboards mostrando horário do dia em que as linhas mais demoram em suas viagens |  | 3 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.8 | Dashboards mostrando quantidade de ônibus circulando por linha em um determinado periodo |  | 1 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.9 | Filtros de dashboard |  | 4 | 1.0 | Funcional | Alta | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.10 | Dashboards mostrando dados de outliers específicos |  | 2 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO |  |  |  | Dashboards do chartJS |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.11 | Gerar relatórios a partir dos dados da dashboard |  | 4 | 1.0 | Funcional | Média | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.6.12 | Gerar relatórios a partir de dados escolidos pelo usuário |  | 2 | 1.0 | Funcional | Máxima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.7 | Tela de gerenciamento (ADMIN) |  | 3 | 1.0 | Não Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.7.1 | Botão para adicionar novo usuário |  | 3 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.7.2 | Botão para excluir um determinado usuário |  | 3 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.7.3 | Sessão de gerenciamento dos dados de fiscais |  | 3 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.7.4 | Sessão de gerenciamento dos dados dos ônibus |  | 3 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.7.5 | Sessão de gerenciamento dos dados das linhas |  | 3 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.7.6 | Sessão de gerenciamento dos dados das viagens |  | 3 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.7.7 | Sessão de gerenciamento dos equipamentos utilizados (arduino) |  | 1 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.8 | Icone de pop-up do help desk por toda extensão do site |  | 5 | 1.0 | Funcional | Baixa | PO |  |  |  |  | Help desk externo | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 2.9 | Botão de logoff no fim do menu lateral |  | 3 | 1.0 | Funcional | Mínima | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
3 |  | IoT |  | 5 | 1.0 | Não Funcional | Alta | PO | [5 empty] | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 3.1 | Equipamento arduino para cada ponto de fiscalização de linhas nos terminais |  | 5 | 1.0 | Não Funcional | Alta | PO | Vitor | Raissa | É premissa para o funcionamento do produto que seja implementado,equipamento ao ponto | Premissa para funcionamento do produto | Destino de veículos | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 3.2 | Módulo Rfid (RC522) para transportar os dados da viagem |  | 5 | 1.0 | Não Funcional | Máxima | PO | N/A | N/A | Equipamento deve transferir dados | Configuração do equipamento | Equipamento arduino para cada ponto de fiscalização de linhas nos terminais | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 3.3 | Rede para trafego dos dados (Wi-Fi ou dados móveis) |  | 4 | 1.0 | Não Funcional | Alta | PO | Cliente | Usuário | Respeitar a premissa que indica a necessidade de acesso a internet | Sinal de Wi-fii disponível | Sinal de rede | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 3.4 | Case para o equipamento arduino |  | 1 | 1.0 | Não Funcional | Mínima | PO | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipamento arduino para cada ponto de fiscalização de linhas nos terminais | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 3.5 | Componente para confirmação de inicio e fim de viagem (com os motoristas) |  | 5 | 1.0 | Não Funcional | Alta | PO | João Pedro | Vitor | O componente deve ser configurado para emitir dados | Configuração do equipamento | Equipamento arduino para cada ponto de fiscalização de linhas nos terminais | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 3.6 | Enviar dados do componente arduino para a nuvem assim que capturados |  | 3 | 1.0 | Funcional | Alta | PO | João Pedro | Fernanda | Os dados devem ser coletados e enviados instanteamente ao banco | Banco de dados configurado com tabelas implementadas | Sinal de rede | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
4 |  | Banco de dados |  | 5 | 1.0 | Não Funcional | Média | PO |  |  |  | N/A | N/A | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 4.1 | Banco de dados hospodado na nuvem AZURE |  | 5 | 1.0 | Não Funcional | Média | PO | João Pedro | Lais | O banco de dados deve ser em nuvem | Criação de conta que hospedará o banco | Nuvem disponivel | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto
| 4.2 | Regra de negócio feita em procedures |  | 3 | 1.0 | Não Funcional | Média | PO | Alex Gusmão | Fernanda | A regra de negócio deve ser aplicada de acordo com o escopo do projeto | Banco de dados hospodado na nuvem AZURE | N/A | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Alex Gusmão | Criação dos requisitos | Product Backlog | Proposto