## Sprint Backlog
Nome grupo: | Órion
Nome do Projeto: | Zênite
Integrantes: | Cargo:
Alex Buarque | P.O
Fernandes Esteves | DEV
João Pedro Soares | Scrum Master
Laís Silva | Analista
Raissa Arantes | DEV
Vitor Leonardo | DEV

## Sprint 1 (09-03)
ID Tarefa | Nome da Tarefa | Periodo | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Data da Criação | Data de Entrega | Atrasado | Finalizado em | Finalizado por | Descrição
1 | Banco de dados | 1ª Sprint | Finalizada | Alta | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO;LAIS DA SILVA | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 02/17/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/16/2020 | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | Adicionar banco ao da Fernanda
2 | Planejamento de total do projeto | 1ª Sprint | Finalizada | Alta | TODOS | FERNANDA ESTEVES | 03/05/2020 | 16/03/2020 | Não | 03/16/2020 | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES
3 | Configurar aplicativo web - Azure | 1ª Sprint | Finalizada | Media | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | 03/02/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/16/2020 | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES
4 | Jornada do Usuário | 1ª Sprint | Finalizada | Media | LAIS DA SILVA | FERNANDA ESTEVES | 03/06/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/10/2020 | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO
5 | Definição das Personas - Alex | 1ª Sprint | Finalizada | Media | RAISSA ARANTES DOMINGOS;LAIS DA SILVA | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/07/2020 | RAISSA ARANTES DOMINGOS | https://www.figma.com/file/w7ZgzWsxEa3tJhq3jaatRQ/Untitled?node-id=0%3A1
6 | Diagrama de Classe - Célia | 1ª Sprint | Finalizada | Baixa | FERNANDA ESTEVES | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-06-03 | Não | 03/07/2020 | FERNANDA ESTEVES | https://www.figma.com/file/feGziB9NivPqoQT1FIWftQ/Diagrama-de-Classe?node-id=0%3A1 Cada grupo deverá verificar, no contexto do seu projeto, onde consegue aplicar o conceito de método abstrato, cuja implementação será forçada ou por classe abstrata ou por interface. Cada grupo deverá entregar um arquivo .zip contendo: 1. Um documento com o nome do grupo e nome/RA dos integrantes. Esse documento deve explicar o contexto do negócio do projeto, explicar o método abstrato e a forma escolhida (classe abstrata ou interface), justificando a escolha. Coloque no documento a imagem do diagrama de classes. 2. O projeto compactado, contendo a implementação da classe abstrata ou da interface e das classes que implementam o método abstrato ou os métodos abstratos, caso haja mais de um. Esse projeto não precisa estar associado ao framework Spring. Obs.: Apenas um aluno do grupo entregando, é suficiente.
7 | Mapa de Empatia(Fator crítico de sucesso) - Vera | 1ª Sprint | Finalizada | Alta | TODOS | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/06/2020 | LAIS DA SILVA
8 | Pesquisa de Campo | 1ª Sprint | Finalizada | Alta | TODOS | FERNANDA ESTEVES | 02/14/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/06/2020 | LAIS DA SILVA | FISCAL - https://bandteccom.sharepoint.com/sites/PI-3Semestre/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={edef08be-e430-420e-b004-cbfb10aae023}&action=edit MOTORISTA - https://bandteccom.sharepoint.com/sites/PI-3Semestre/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={c422c3cf-50e8-4368-8381-d0d8eda837bc}&action=edit
9 | Apresentação NitendoWii - Gerson | 1ª Sprint | Finalizada | Baixa | TODOS | FERNANDA ESTEVES | 02/25/2020 | 2020-04-03 | Não | 03/03/2020 | FERNANDA ESTEVES
10 | DEBUG - Yoshi | 1ª Sprint | Finalizada | Media | RAISSA ARANTES DOMINGOS;FERNANDA ESTEVES | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/03/2020 | FERNANDA ESTEVES
11 | Configurar e criar Azure - Alex | 1ª Sprint | Finalizada | Baixa | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/02/2020 | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES
12 | Documentação (por escrito) | 1ª Sprint | Finalizada | Alta | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO;LAIS DA SILVA | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | 02/10/2020 | 2020-09-03 | Não | 03/02/2020 | LAIS DA SILVA | Adicionar contexto e justificativa.
13 | Estrutura do Projeto Funcionando( Spring boot) - Yoshi | 1ª Sprint | Finalizada | Media | RAISSA ARANTES DOMINGOS;FERNANDA ESTEVES | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-09-03 | Não | 02/29/2020 | FERNANDA ESTEVES | Serviços de Login e Logoff em SpringBoot usando Postman - Yoshi
14 | Docs Técnicos - Alex | 1ª Sprint | Finalizada | Baixa | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO;LAIS DA SILVA | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-09-03 | Não | 02/29/2020 | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | Fazer product backlog e lista de requisitos baseada na planilha do semestre anterior.
15 | Desenho de Solução - Alex | 1ª Sprint | Finalizada | Alta | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-10-02 | Não | 02/10/2020 | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | https://www.figma.com/file/aSONAU7WWW1sr0VKhcrYcC/Arquitetura-Fiscall?node-id=0%3A1
16 | Justificativa - Alex | 1ª Sprint | Finalizada | Alta | TODOS | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-10-02 | Não | 02/10/2020 | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES
17 | Contexto de Negocio - Alex | 1ª Sprint | Finalizada | Alta | TODOS | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-10-02 | Não | 02/10/2020 | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES
18 | Planner Configurado - Gerson | 1ª Sprint | Finalizada | Baixa | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-09-03 | Não | 02/10/2020 | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
19 | Github | 1ª Sprint | Finalizada | Baixa | RAISSA ARANTES DOMINGOS | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-09-03 | Não | 02/10/2020 | RAISSA ARANTES DOMINGOS

## Sprint 2 (11-05)
ID Tarefa | Nome da Tarefa | Periodo | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Data da Criação | Data de Entrega | Atrasado | Finalizado em | Finalizado por | Descrição
20 | Criar classe lista e implementar | 2ª Sprint | Em progresso | Media | LAIS DA SILVA;VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | FERNANDA ESTEVES | 04/03/2020 | 2020-11-04 | Não |  |  | Entregável da Célia Implementar no projeto uma classe de lista (feita com vetor) de objetos e salvar em um arquivo txt. Fazer uma classe List - a partir de vetor - estática.
21 | Integração API Olho Vivo | 2ª Sprint | Em progresso | Alta | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA;FERNANDA ESTEVES | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 03/30/2020 | 2020-07-04 | Não |  |  | TOKEN: 68b21b2faf9ec3708c35f900fa3d7a3cc735ee4c0bddcfe79fff54ba8dadd79b http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/api-do-olho-vivo-guia-de-referencia/documentacao-api/#docApi-linhas
22 | Consulta Fiscal + Visualizar Fiscal | 2ª Sprint | Finalizada | Media | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO;RAISSA ARANTES DOMINGOS | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 03/24/2020 | 2020-11-04 | Não | 2020-06-04 | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO
23 | Desenho de Arquitetura | 2ª Sprint | Não iniciada | Media | LAIS DA SILVA | FERNANDA ESTEVES | 03/18/2020 | 2020-11-04 | Não |  |  | Entregável do Gerson
24 | Documento de Layout (Entrada e Saída) | 2ª Sprint | Em progresso | Media | RAISSA ARANTES DOMINGOS | FERNANDA ESTEVES | 03/18/2020 | 2020-11-04 | Não |  |  | Entregável da Célia pode ser arquivo de dados para ser exportados ou importados
25 | Uso de Padrão de Projeto | 2ª Sprint | Não iniciada | Baixa |  | FERNANDA ESTEVES | 03/18/2020 | 2020-11-04 | Não |  |  | Entregável da Célia implementar um dos seguintes : Strategy, Adapter, Observer, Iterator
26 | Planilha de Arquitetura de SW | 2ª Sprint | Não iniciada | Baixa | LAIS DA SILVA | FERNANDA ESTEVES | 03/18/2020 | 2020-11-04 | Não |  |  | Entregável do Gerson
27 | MER (Modelagem de dados) | 2ª Sprint | Finalizada | Baixa | LAIS DA SILVA;VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | 03/16/2020 | 2020-11-04 | Não | 2020-06-04 | LAIS DA SILVA | Entregável do Alex
28 | Site Institucional (React) | 2ª Sprint | Não iniciada | Baixa |  | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 03/16/2020 | 2020-11-04 | Não
29 | Documentação em README.md | 2ª Sprint | Em progresso | Baixa | FERNANDA ESTEVES;LAIS DA SILVA | FERNANDA ESTEVES | 03/05/2020 | 2020-07-04 | Não
30 | Tela de Dashboard | 2ª Sprint | Finalizada | Alta | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA;JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 03/24/2020 | 31/03/2020 | Não | 31/03/2019 | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES
31 | Comprar kit RFId | 2ª Sprint | Finalizada | Alta | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 03/16/2020 | 2020-11-04 | Não | 31/03/2020 | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | rfID comprado, aguardando entrega.
32 | Telas de Cadastro | 2ª Sprint | Finalizada | Alta | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES;FERNANDA ESTEVES;LAIS DA SILVA | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 03/24/2020 | 2020-11-04 | Não | 30/03/2020 | LAIS DA SILVA | Telas abaixo: Fizemos reuniões a partir do dia 23/03 (marcando pra colocoar no relatorio do alex )
33 | Protótipo Baixa Resolução (Bootcamp) - Gerson | 2ª Sprint | Finalizada | Media | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA;RAISSA ARANTES DOMINGOS | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | 02/07/2020 | 2020-11-04 | Não | 27/03/2018 | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA | Vitor - Institucional: https://www.figma.com/file/WdGnpvj1iEXVflboCtsEG5/Baixa-Fidelidade-Institucional Vitor - Sistema: https://www.figma.com/file/R4MyHBt85aL2LReaYhcJkT/Sistema-Baixa-Fidelidade?node-id=0%3A1
34 | Sketches de Alta Resolução das Telas | 2ª Sprint | Finalizada | Media | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA;JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES;FERNANDA ESTEVES | FERNANDA ESTEVES | 03/18/2020 | 30/03/2020 | Não | 27/03/2019 | FERNANDA ESTEVES | Entregável do Gerson https://www.figma.com/file/BdCoSFDrhE1g808CF0jCSH/Sistema-Alta-Fidelidade?node-id=0%3A1
35 | 2 Cruds (SpringBoot + ORM) | 2ª Sprint | Finalizada | Media | FERNANDA ESTEVES | FERNANDA ESTEVES | 03/18/2020 | 2020-11-04 | Não | 27/03/2020 | FERNANDA ESTEVES | Entregável do Yoshi
36 | Base para Aplicação em React | 2ª Sprint | Finalizada | Alta | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA;JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 03/16/2020 | 2020-11-04 | Não | 23/03/2020 | VITOR LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
37 | User Stories | 2ª Sprint | Finalizada | Media | LAIS DA SILVA | FERNANDA ESTEVES | 03/10/2020 | 2020-11-04 | Não | 20/03/2020 | LAIS DA SILVA
38 | Estruturação em JPA | 2ª Sprint | Finalizada | Alta | FERNANDA ESTEVES | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 03/10/2020 | 2020-11-04 | Não | 16/03/2020 | FERNANDA ESTEVES
39 | StoryBoard | 2ª Sprint | Finalizada | Media | FERNANDA ESTEVES | FERNANDA ESTEVES | 03/10/2020 | 16/03/2020 | Não | 15/03/2020 | FERNANDA ESTEVES | https://www.figma.com/file/IFKTWn65d5AeYr65vQxUWn/storyboard-fiscal?node-id=5%3A106
40 | Logo para o software | 2ª Sprint | Finalizada | Baixa | FERNANDA ESTEVES | FERNANDA ESTEVES | 03/12/2020 | 16/03/2021 | Não | 14/03/2020 | FERNANDA ESTEVES
41 | Sprint backlog | 2ª Sprint | Em progresso | Baixa | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 04/06/2020 | 2020-11-04 | Não | 2020-06-04 | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO
42 | Integrar Back-end com front-end | 2ª Sprint | Em progresso | Alta | JOÃO PEDRO DA SILVA SOARES | ALEX BUARQUE DA SILVA GUSMÃO | 04/06/2020 | 2020-07-04 | Não |  |  | Conectar backend com o front

## Sprint 3 (++-06)
ID Tarefa | Nome da Tarefa | Periodo | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Data da Criação | Data de Entrega | Atrasado | Finalizado em | Finalizado por | Descrição